## 1_Pham_vi
Dashboard Hành Động áp dụng AI — UniPilot (P-127) · v2 — sau tự rà soát
Lab Day26 Track01 · Ngày lập: 14/10/2026 · Dữ liệu lấy từ repo P-127; ô 'Đo tuần 1' là số cần thu thập, không phải số giả định.
Hạng mục | Nội dung
Sản phẩm AI | UniPilot (mã dự án P-127) — Trợ lý AI tuyển sinh: chat RAG có trích nguồn, chuyển giao cán bộ (Live Inbox), quản trị tri thức. Pilot tại 1 trường: ĐH Công nghệ – ĐHQGHN (tenant uet-vnu).
Nhóm người dùng chính | Cán bộ tư vấn tuyển sinh UET — người trực Live Inbox và chịu trách nhiệm câu trả lời cuối cùng mà thí sinh nhận được. (Thí sinh/phụ huynh là người hưởng lợi, không phải người phải đổi cách làm.)
Quy trình 1 (WF1) | Trả lời câu hỏi tuyển sinh lặp lại: điểm chuẩn, quy đổi IELTS, học phí, học bổng.
Quy trình 2 (WF2) | Chuyển giao ca khó: AI chuyển ticket (LOW_CONFIDENCE / SENSITIVE / REQUESTED) → cán bộ tiếp nhận → trả lời → trả lại cho AI.
Quy trình 3 (WF3) | Cập nhật tri thức khi trường ban hành văn bản mới: nạp tài liệu → đề xuất Hỏi–Đáp → duyệt → lưu trữ bản cũ.
Vấn đề quan sát / đo được | UniPilot đã được triển khai đủ tính năng nhưng chưa thể trở thành bước trả lời chính thức của Ban tuyển sinh: chưa ai chứng minh được câu trả lời nào đúng và còn hiệu lực (0/11 kịch bản kiểm thử đã chạy; eval 20 câu có đáp án chỉ trả lời được 55%; 2 lỗi số liệu nguồn chỉ được phát hiện qua sửa code). Dashboard hiện tại chỉ đếm tỷ lệ AI trả lời, token và chi phí.
Phạm vi trong 1 câu | UniPilot × cán bộ tư vấn tuyển sinh UET × 3 quy trình (trả lời lặp lại · chuyển giao · cập nhật tri thức) — vì sao AI chưa thành một bước đáng tin trong quy trình tư vấn.
Ngoài phạm vi | Mở rộng sang trường khác (QHI…), cổng Platform Admin, tối ưu chi phí LLM, giao diện landing page.
Nguyên nhân gốc đã chốt
Mã | Nguyên nhân gốc | Framework | Bằng chứng
NN1 | Chuỗi tin cậy bị đứt ở hai đầu: (a) nguồn dữ liệu không có người phụ trách và lịch cập nhật; (b) đầu ra không có QA mẫu, không có kênh báo sai. Hệ quả: không ai chứng minh được câu trả lời đúng & còn hiệu lực → Ban tuyển sinh không dám để AI là bước trả lời chính thức. | Gartner-Lite (Readiness – Dữ liệu, Governance THIẾU; Absorption THIẾU) + ADKAR (Desire NGHẼN) | E1, E2, E3, E4, E5, E8
NN2 | Chưa thiết kế lại phân chia việc người–AI: không có ma trận 'chủ đề nào AI tự động / AI nháp – người duyệt / người giữ quyền', không có owner cho chất lượng câu trả lời; bàn giao người↔AI vừa phải sửa nhiều lần. | Mollick (3 vùng chưa được định nghĩa) + ADKAR (Awareness NGHẼN) | E6, E7, E9

## 2_Chan_doan
Chẩn đoán — 5 câu hỏi · Gartner-Lite · Mollick · ADKAR
A. Năm câu hỏi mở đầu
Trục | Câu hỏi | Nhận định cho UniPilot | Mức | Bằng chứng
01 Workflow | AI có nằm trong công việc thật không? | AI trả lời thẳng thí sinh nhưng KHÔNG có bước cán bộ kiểm chứng; chưa có quy định loại câu hỏi nào AI được tự trả lời, loại nào phải người duyệt. Ngưỡng chuyển người là ngưỡng kỹ thuật (similarity < 0.75), không theo mức rủi ro nghiệp vụ. | GỐC → NN2 | E6, E7
02 Con người | Người dùng thiếu động lực, kiến thức hay khả năng? | Thiếu động lực (Desire): sai số tiền/điều kiện xét tuyển có thể thành khiếu nại pháp lý (PRD §1.1) mà cán bộ không có cách biết AI đúng hay sai. Không phải chủ yếu do thiếu đào tạo. | Liên quan (hệ quả của NN1, NN2) | E3, E8
03 Sẵn sàng | Dữ liệu, quyền truy cập, governance đã đủ chưa? | Có RBAC 4 vai trò, audit log, kill-switch. Nhưng 0/5 tệp nguồn ghi người phụ trách & lịch cập nhật; bảng học phí từng 'do người dùng cung cấp, chưa ghi năm/văn bản nguồn', hiện lấy từ báo VnExpress, phủ 17/20 ngành. | GỐC → NN1 | E3, E4
04 Tin cậy | AI sai thì phát hiện, kiểm tra, xử lý thế nào? | Có grounding, guardrail chặn cam kết đỗ, trích nguồn [S1]. Nhưng: không QA mẫu trên hội thoại thật, không có nút báo sai cho từng câu trả lời, eval chưa chạy đủ; lỗi học phí & bảng IELTS lẫn năm chỉ lộ ra khi dev sửa code. | GỐC → NN1 | E1, E2, E4, E5
05 Đo lường | Đang đo activity hay giá trị? | Admin dashboard: tỷ lệ AI trả lời, 'giảm tải cán bộ' (= câu AI trả lời / tổng câu), token, chi phí, cache hit. Không có chỉ số đúng/sai, không có thời gian xử lý của cán bộ. | Liên quan | E5
B. Gartner-Lite — tổ chức đã sẵn sàng chưa? (dùng cho READINESS)
Trục | Hạng mục | Nhận định | Kết quả | Bằng chứng
Direction | Hướng đi | PRD v3 nêu rõ: giảm ≥60% việc thủ công mùa cao điểm, pilot 1 trường, 4 vai trò. | ĐẠT | PRD v3 §1.3
Readiness | Dữ liệu | 0/5 tệp nguồn có người phụ trách & lịch cập nhật; học phí lấy từ báo, phủ 17/20 ngành; bảng IELTS từng không ghi năm. | THIẾU | E3, E4
Readiness | Governance | Có RBAC, audit log, kill-switch toàn hệ thống. Thiếu: quy định chủ đề nào AI được tự trả lời; ai duyệt nguồn trước khi nạp. | MỘT PHẦN | PRD v3 §2, E7
Readiness | Kỹ năng & ngân sách | Đội kỹ thuật đủ; chi phí LLM được theo dõi theo model. Cán bộ chưa có hướng dẫn quy trình mới. | MỘT PHẦN | E5
Absorption | Vận hành (owner) | Chưa có owner chất lượng câu trả lời; eval chưa chạy định kỳ (0/11 kịch bản; benchmark 75 câu chưa chạy đủ). | THIẾU | E1, E2, E3
Absorption | Học từ lỗi | Có kênh cán bộ 'đề xuất Hỏi–Đáp' nhưng không có báo sai gắn với từng câu trả lời; lỗi số liệu chỉ được phát hiện qua commit sửa code. | THIẾU | E4, E5
Kết luận |  | Direction ĐẠT, Readiness & Absorption THIẾU → giữ pilot 1 trường, sửa readiness trước; CHƯA mở rộng sang tenant khác. | —
C. Mollick — chia việc người–AI theo chủ đề câu hỏi (dùng cho CHIA VIỆC)
Vùng | Nguyên tắc | Chủ đề / tác vụ trong UniPilot | Ai chịu trách nhiệm / điều kiện | Hiện trạng
Người giữ quyền | Giữ quyền quyết định | Khiếu nại/phúc khảo; hoàn cảnh đặc biệt, miễn giảm học phí; mọi cam kết trúng tuyển/học bổng; ngoại lệ hồ sơ; duyệt thay đổi điểm thí sinh; phê duyệt văn bản nguồn mới trước khi nạp. | Cán bộ tư vấn / Trưởng ban tuyển sinh | Hiện: SENSITIVE được chuyển người (đúng); duyệt nguồn chưa có người.
AI hỗ trợ – người kiểm | AI làm nháp, người kiểm trước khi gửi | Học phí theo năm học; mức & điều kiện học bổng; quy đổi IELTS & điểm cộng; ước lượng khả năng trúng tuyển cá nhân; tóm tắt hội thoại khi chuyển giao; nháp đề xuất Hỏi–Đáp. | AI soạn → cán bộ duyệt trong Inbox (giai đoạn 31–60). Chuyển sang tự động theo từng chủ đề khi QA đúng ≥95%. | Hiện: AI trả lời thẳng các chủ đề này, không ai kiểm.
AI tự động (có kiểm soát) | Chỉ tác vụ lặp lại, rủi ro thấp, có tiêu chí kiểm | Điểm chuẩn lịch sử 2023–2026 tra từ bảng; danh mục ngành, tổ hợp; hướng dẫn dùng hệ thống; lịch & thủ tục chung đã công bố. | Điều kiện: bắt buộc nguồn + năm áp dụng; QA mẫu hằng tuần; thiếu nguồn → tự chuyển người. | Hiện: đúng vùng, nhưng chưa có QA mẫu.
D. ADKAR — cán bộ tư vấn đang kẹt ở đâu? (dùng cho NGƯỜI DÙNG)
Bước | Nhận định | Trạng thái | Giải pháp đúng điểm nghẽn
Awareness | Cán bộ không có tài liệu nói loại câu nào AI xử lý thay mình, loại nào phải giữ lại. | NGHẼN | Công bố ma trận chủ đề (Mollick) + quy trình 1 trang.
Desire | Ngại để AI trả lời vì sai số tiền/điều kiện có thể thành khiếu nại, mà không có bằng chứng chất lượng. Đào tạo KHÔNG gỡ được nút này. | NGHẼN | Hiển thị nguồn + năm áp dụng; công bố kết quả QA mẫu hằng tuần; quy định rõ trách nhiệm khi AI trả lời đúng nguồn.
Knowledge | Chưa biết đọc trích nguồn, duyệt nháp, báo sai. | Cần làm | Hướng dẫn 45 phút gắn với ca trực thật.
Ability | Luồng hủy chuyển giao vừa sửa 5 commit ngày 11/10 → cần làm thử trước khi giao ca thật. | Cần làm | 1 tuần đi kèm (shadow) với người dẫn dắt.
Reinforcement | Dashboard không phản ánh chất lượng; cán bộ báo lỗi không thấy kết quả. | Cần làm | Báo cáo tuần: lỗi đã sửa từ báo cáo của cán bộ; chỉ số QA mẫu trên dashboard.

## 3_Bang_chung
Bằng chứng cho chẩn đoán
Mọi dòng có thể kiểm tra lại trong repo P-127 hoặc nguồn công khai. E10 là kế hoạch, chưa có kết quả.
Mã | Loại | Nội dung | Nơi lấy | Ủng hộ
E1 | Log eval | Lần eval 26/09/2026 trên 24 câu (20 có đáp án, 4 thiếu dữ liệu): tỷ lệ trả lời 11/20 = 55%; đúng 11/11 câu đã trả lời; từ chối đúng 0/4 (do lỗi provider, không phải từ chối vì thiếu bằng chứng). Judge cùng họ Gemini với model trả lời → chưa độc lập. | P-127: docs/agent_handoff/entries/20260926T030547Z_rag-pipeline_uet-evaluation-kpi.md | NN1
E2 | Tài liệu dự án | 11 kịch bản kiểm thử (6 chất lượng AI + 5 luồng E2E) đều ở trạng thái 'Chờ thực thi' → 0/11 đã chạy. | P-127: eval/results/report.md | NN1
E3 | Log bàn giao | Benchmark 75 câu chưa chạy đủ, chưa có baseline tỷ lệ chuyển cán bộ. Bảng học phí 'do người dùng cung cấp', 'chưa ghi năm áp dụng hoặc văn bản nguồn'. | P-127: docs/agent_handoff/entries/20261004T025028Z_rag-pipeline_judge-only-evaluation.md | NN1
E4 | Dấu hiệu trong workflow (git log) | Commit 7c201d4 (07/10): sửa học phí 2 ngành thành 40 triệu/năm sau khi đối chiếu VnExpress; bảng chỉ phủ 17/20 ngành. Commit 6a2a037 (11/10): gắn nhãn năm cho bảng quy đổi IELTS (IELTS 6.5 = 9,25 theo bảng 2022–2024, khác năm 2026). Lỗi phát hiện qua dev, không qua kênh vận hành. | P-127: git log; data/uet_hoc_bong_hoc_phi.md; data/UET_quy_doi_tieng_anh.md | NN1
E5 | Quan sát sản phẩm (mã nguồn) | Dashboard admin chỉ có: tỷ lệ AI trả lời, giảm tải cán bộ, số token, chi phí, cache hit. Tìm trong mã nguồn: không có chức năng báo sai cho từng câu trả lời (chỉ có CSAT 1–5 sao cho cả phiên). | P-127: frontend/components/admin/AdminKpiCostView.tsx; tìm 'báo lỗi¦feedback¦thumbs' trong src/ và frontend/ | NN1, Đo lường
E6 | Dấu hiệu trong workflow (git log) | Ngày 11/10/2026 có 5 commit sửa luồng hủy chuyển giao / hàng đợi cán bộ (a7ddd11, 2853160, 6827fe5, e7bf7c8, 8ae2788) → bàn giao người↔AI chưa ổn định. | P-127: git log | NN2
E7 | Tài liệu dự án | Ma trận chuyển người dựa trên tín hiệu kỹ thuật (similarity < 0.75, SENSITIVE, REQUESTED…), không phân theo mức rủi ro nghiệp vụ của chủ đề — dù PRD §1.1 tự nêu sai học phí/điều kiện có thể dẫn tới khiếu nại pháp lý. | P-127: docs/PRD_v3_UniPilot.md §1.1, §3 | NN2
E8 | Case tham khảo | Moffatt v. Air Canada (2024, BC Civil Resolution Tribunal): doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm cho thông tin chính sách sai do chatbot của mình đưa ra → câu trả lời học phí/điều kiện của AI là cam kết của trường. | Moffatt v. Air Canada, 2024 BCCRT 149 | NN1, ADKAR-Desire
E9 | Case tham khảo | Dell'Acqua, Mollick và cộng sự (2023), 'Navigating the Jagged Technological Frontier' (758 tư vấn viên BCG): với tác vụ nằm ngoài 'biên' năng lực AI, nhóm dùng AI ra đáp án đúng ít hơn rõ rệt → phải chỉ rõ phần việc nào giao AI. | HBS Working Paper 24-013 | NN2
E10 | Phỏng vấn (KẾ HOẠCH — chưa thực hiện) | Phỏng vấn ngắn 3 cán bộ tư vấn UET + quan sát 1 ca trực để xác nhận hành vi thực tế (có kiểm lại / trả lời tay không). Làm trong tuần 1, là điều kiện của gate 30. | Kế hoạch 0–30 ngày | NN1, NN2 (xác nhận)

## 4_ASIS_TOBE
Thiết kế lại quy trình — AS-IS / TO-BE
Kiến trúc tin cậy: Nguồn (có owner) → Trích nguồn + năm áp dụng → QA mẫu → Chuyển người → Báo sai / phản hồi
Quy trình | AS-IS (hiện tại) | TO-BE (sau thiết kế lại) | Điểm thay đổi thật
WF1 Trả lời câu lặp lại | Thí sinh hỏi → AI trả lời kèm [S1] (không ghi năm áp dụng) → không ai xem lại → lỗi phát hiện ngẫu nhiên bởi dev. | Router phân chủ đề theo ma trận rủi ro → (rủi ro thấp) AI trả lời + nguồn + năm áp dụng ¦ (học phí/học bổng/quy đổi) AI nháp → cán bộ duyệt → gửi → QA mẫu 50 hội thoại/tuần → nút 'Báo sai' cho thí sinh & cán bộ → ticket cho data owner. | Mollick: chủ đề rủi ro cao chuyển sang 'AI nháp – người duyệt'; QA owner = tổ trưởng tổ tư vấn.
WF2 Chuyển giao | AI chuyển khi similarity < 0.75 / SENSITIVE / REQUESTED → Inbox → claim → trả lời → handback. Lý do đóng ticket không được ghi → không học được gì. | AI chuyển + tóm tắt hội thoại cho cán bộ → claim → trả lời → đóng ticket BẮT BUỘC chọn nguyên nhân (thiếu dữ liệu / AI sai / ngoài phạm vi / nhạy cảm) → 'thiếu dữ liệu' hoặc 'AI sai' tự tạo đề xuất Hỏi–Đáp cho data owner. | Khép vòng phản hồi: ca khó trở thành dữ liệu cải thiện.
WF3 Cập nhật tri thức | Dev sửa tệp data/*.md và commit; không có người phụ trách nguồn; học phí lấy từ báo. | Mỗi nhóm tài liệu (điểm chuẩn, quy đổi ngoại ngữ, học phí, học bổng, đề án) có data owner + lịch rà soát → nạp qua Admin, bắt buộc năm áp dụng / văn bản gốc / ngày hiệu lực → lưu trữ bản cũ → chạy eval hồi quy 75 câu trước khi bật. | Gartner-Lite Readiness: dữ liệu có người phụ trách & lịch cập nhật.

## 5_Lo_trinh_30_60_90
Lộ trình 30–60–90 ngày — mỗi giai đoạn là một cổng quyết định
Giai đoạn | Mục tiêu | Việc chính | Owner | Dấu hiệu hoàn thành / Gate
0–30 ngày | Chứng minh vấn đề | • Phỏng vấn 3 cán bộ + quan sát 1 ca trực (E10) • Chốt ma trận chủ đề (Mollick) với Ban tuyển sinh • Chỉ định data owner cho 5 nhóm tài liệu; gắn năm áp dụng / văn bản gốc • Chạy đủ eval 75 câu + 11 kịch bản kiểm thử • Đo baseline QA mẫu 50 hội thoại thật, 2 người chấm độc lập • Thêm nút 'Báo sai' + trường 'nguyên nhân đóng ticket' | Product lead P-127 + Trưởng ban tuyển sinh UET | GATE 30: có baseline cho đủ 9 chỉ số quyết định; 5/5 nhóm tài liệu có owner; eval 75 câu chạy hết. Chưa đạt → kéo dài 2 tuần, KHÔNG bật thêm chủ đề.
31–60 ngày | Chứng minh chất lượng | • Bật 'AI nháp – cán bộ duyệt' cho học phí/học bổng/quy đổi • Hiển thị nguồn + năm áp dụng trong mọi câu trả lời • QA mẫu hằng tuần, công bố kết quả cho cán bộ • Hướng dẫn 45' + 1 tuần shadow • Theo dõi tỷ lệ làm lại và thời gian tiếp nhận | Tổ trưởng tổ tư vấn (QA owner) + Tech lead AI | GATE 60: QA đúng ≥90% trong 3 tuần liên tiếp; 0 lỗi nghiêm trọng đến tay thí sinh; độ trễ cập nhật nguồn ≤3 ngày làm việc.
61–90 ngày | Quyết định mở rộng | • So các chỉ số quyết định với mục tiêu • Chủ đề nào QA đúng ≥95% → chuyển sang tự động • Chốt owner vận hành lâu dài • Rà governance: NĐ 13/2023, audit log, quyền truy cập • Ra quyết định mở rộng / sửa / dừng | Trưởng ban tuyển sinh UET (chủ nghiệp vụ) | QUY TẮC: MỞ RỘNG (thêm 1 trường) nếu P1, P3, W1 đạt mục tiêu và ≥7/9 chỉ số quyết định đạt · SỬA nếu chất lượng (P1–P4) đạt nhưng quy trình (W1–W4, V1) chưa · DỪNG chủ đề (kill-switch, quay về FAQ tĩnh) nếu QA đúng <80% hoặc ≥2 lỗi nghiêm trọng/tháng.

## Dashboard
Dashboard chỉ số · v2 — sau tự rà soát
Đọc từ dưới lên (tầng 1 → 5), ra quyết định dựa trên chỉ số 'Quyết định'. Dòng tô tím = mới/đổi ở v2.
ID | Cấp | Quy trình | Tầng (1–5) | Chỉ số | Định nghĩa / công thức | Mốc đầu (baseline) | Mục tiêu (ngày 90) | Nguồn dữ liệu | Tần suất | Phụ trách (owner) | Ngưỡng xấu | Hành động khi chỉ số xấu | Vai trò chỉ số
P1 | Product | Toàn sản phẩm | 4 – Chất lượng & tin cậy | Tỷ lệ câu trả lời đúng & còn hiệu lực (QA mẫu) | Câu AI trả lời được 2 cán bộ chấm độc lập là 'đúng, đủ, nguồn còn hiệu lực' / tổng câu trong mẫu ngẫu nhiên 50 hội thoại thật mỗi tuần | CHƯA CÓ trên hội thoại thật → đo tuần 1–2. (Eval local 26/09 chỉ là tham chiếu: 11/11 đúng nhưng chỉ trả lời 11/20 — E1) | ≥90% toàn bộ; ≥95% riêng học phí/học bổng/quy đổi | Phiếu QA mẫu lấy từ bảng messages + citations (PostgreSQL) | Hằng tuần | Tổ trưởng tổ tư vấn UET (QA owner) | <85%, hoặc giảm 2 tuần liên tiếp | Chuyển chủ đề có lỗi về chế độ 'AI nháp – cán bộ duyệt' ngay trong tuần; data owner rà nguồn chủ đề đó trong 3 ngày làm việc | Quyết định
P2 | Product | Toàn sản phẩm | 4 – Chất lượng & tin cậy | Tỷ lệ câu trả lời có nguồn + năm áp dụng | Câu AI trả lời có ≥1 trích dẫn trỏ tới tài liệu ACTIVE có ghi năm áp dụng / tổng câu AI trả lời | Đo tuần 1 từ log citations (hiện citation chưa mang năm áp dụng) | ≥98% | Bảng messages + citations + knowledge_documents | Hằng ngày | Tech lead AI (P-127) | <95% | Bật guardrail chặn gửi câu trả lời thiếu nguồn → chuyển người; liệt kê tài liệu thiếu năm áp dụng và gửi data owner | Quyết định
P3 | Product | WF1, WF2 | 4 – Rủi ro | Số lỗi nghiêm trọng đến tay thí sinh | Câu trả lời sai số tiền, điểm chuẩn, điều kiện xét tuyển, hoặc có cam kết đỗ/học bổng — xác nhận qua Báo sai, QA mẫu hoặc khiếu nại | Chưa có kênh ghi nhận. Tham chiếu: 2 lỗi số liệu nguồn được sửa qua commit 07/10 và 11/10 (E4) | 0 / tháng | Nút 'Báo sai' (mới) + QA mẫu + khiếu nại về Ban tuyển sinh | Liên tục | Trưởng ban tuyển sinh UET (chủ nghiệp vụ) | ≥1 | Trong 1 giờ: kill-switch chủ đề đó; liên hệ thí sinh bị ảnh hưởng; post-mortem trong 48 giờ. ≥2 lỗi/tháng → xét DỪNG chủ đề | Quyết định
P4 | Product | WF1 | 4 – Chất lượng & tin cậy | Tỷ lệ từ chối / chuyển người đúng khi thiếu dữ liệu | Câu bẫy không có đáp án trong nguồn mà AI từ chối hoặc chuyển người / tổng câu bẫy | 0/4 (eval 26/09/2026, do lỗi provider — E1) | 100% trên bộ ≥15 câu bẫy | Eval 75 câu + bộ câu bẫy do cán bộ gán nhãn | Mỗi lần đổi nguồn/model + 2 tuần/lần | Tech lead AI (P-127) | <100% | Không deploy bản mới; sửa guardrail/ngưỡng và chạy lại eval | Quyết định
W1 | Workflow | WF1 | 3/4 – Năng suất & chất lượng | Tỷ lệ câu hỏi lặp lại AI đóng mà cán bộ không phải làm lại | Phiên thuộc chủ đề tự động KHÔNG có chuyển giao, Báo sai hay cán bộ sửa trong 72 giờ / tổng phiên chủ đề tự động | Đo tuần 1–2 từ log conversations + tickets | ≥75% | Bảng conversations, tickets, báo sai | Hằng tuần | Tổ trưởng tổ tư vấn UET | <65% | Đọc 20 phiên bị làm lại, phân nguyên nhân (thiếu dữ liệu / hiểu sai câu hỏi / giao diện); thiếu dữ liệu → giao data owner, hiểu sai → bổ sung câu mẫu vào eval | Quyết định
W2 | Workflow | WF2 | 3 – Năng suất | Thời gian chờ cán bộ tiếp nhận ca chuyển giao (p90) | p90 của (thời điểm claim − thời điểm TICKET_CREATED), chỉ tính giờ trực | Đo tuần 1 từ log ticket events | p90 ≤15 phút; ca khẩn ≤5 phút | Bảng tickets + ticket events | Hằng ngày | Admin trường UET (điều phối ca trực) | >30 phút trong 2 ngày liên tiếp | Thêm người trực đúng khung giờ cao điểm (theo biểu đồ giờ có sẵn); rà ngưỡng chuyển người; kiểm tra lỗi luồng hủy chuyển giao | Quyết định
W3 | Workflow | WF2 | 4 – Chất lượng & tin cậy | Tỷ lệ ticket đóng có ghi nguyên nhân | Ticket đóng có trường 'nguyên nhân' / tổng ticket đóng; ticket 'thiếu dữ liệu' phải có đề xuất Hỏi–Đáp | 0% (chưa có trường nguyên nhân) | ≥90% | Bảng tickets + qa_proposals | Hằng tuần | Tổ trưởng tổ tư vấn UET | <70% | Đặt trường bắt buộc khi đóng ticket; nhắc trong giao ban ca | Quyết định
W4 | Workflow | WF3 | 4 – Chất lượng & tin cậy | Độ trễ cập nhật nguồn | Số ngày làm việc từ khi trường ban hành văn bản → tài liệu ACTIVE trong corpus và eval hồi quy đạt | Không đo được. 0/5 nhóm tài liệu có data owner (E3, E4) | ≤3 ngày làm việc; 5/5 nhóm tài liệu có owner | knowledge_documents (thời điểm nạp, ngày hiệu lực) đối chiếu danh mục văn bản trường | Mỗi văn bản mới | Data owner từng nhóm tài liệu (Phòng Đào tạo / KH-TC / CTSV) | >5 ngày làm việc | Bật cảnh báo 'đang cập nhật' + chuyển người cho chủ đề đó; báo Trưởng ban tuyển sinh | Quyết định
V1 | Product | WF1, WF2 | 5 – Giá trị | Giờ cán bộ dành cho câu hỏi lặp lại mỗi tuần | Tổng (handback − claim) của ticket thuộc chủ đề lặp lại, từ log | PRD: 4–6 giờ/ngày/cán bộ (TỰ KHAI — chỉ tham chiếu). Đo lại từ log tuần 1–2 | Giảm ≥50% so với baseline log | Bảng tickets + ticket events | Hằng tuần | Trưởng ban tuyển sinh UET | Không giảm sau 4 tuần | Xem W1 theo chủ đề: chủ đề nào kéo giờ cán bộ thì ưu tiên sửa nguồn hoặc giữ ở vùng người làm | Quyết định
V2 | Product | Toàn sản phẩm | 5 – Giá trị | Tỷ lệ phiên chat → nộp hồ sơ | Funnel admin: 'Đã nộp hồ sơ' / 'Phiên chat có câu hỏi' | Số hiện tại trên funnel (đọc tuần 1) | Không giảm so với baseline (không quy công cho AI khi chưa loại yếu tố mùa vụ) | Funnel AdminAnalyticsView + hệ thống tuyển sinh trường | Hằng tháng | Trưởng ban tuyển sinh UET | Giảm >10% | Rà hội thoại lead HOT bị bỏ dở; kiểm tra chủ đề có lỗi trong P3 cùng kỳ | Theo dõi
T1 | Product | Toàn sản phẩm | 1 – Sử dụng | Tỷ lệ AI trả lời (chỉ số đang có) | Câu AI trả lời / tổng câu hỏi | Đang có trên Admin KPI | KHÔNG đặt mục tiêu — chỉ theo dõi | AdminKpiCostView | Hằng ngày | Tech lead AI (P-127) | Tăng mạnh trong khi P1 giảm | Dấu hiệu AI trả lời cả câu lẽ ra phải chuyển → siết router theo ma trận chủ đề | Theo dõi
T2 | Product | Toàn sản phẩm | 3 – Năng suất | Chi phí LLM / hội thoại | Chi phí ước tính từ token / số hội thoại | Đọc từ Admin KPI tuần 1 | ≤ 0,005 USD (PRD) | Log usage token theo model | Hằng tuần | Tech lead AI (P-127) | >0,01 USD | Bật semantic cache cho chủ đề tự động; rà prompt dài | Theo dõi
Note on G5: Nguồn số eval: docs/agent_handoff/entries/20260926T030547Z_rag-pipeline_uet-evaluation-kpi.md (repo P-127). Các ô 'Đo tuần 1' là số phải thu thập từ log, không phải giả định.

## 7_Thay_doi_v1_v2
Thay đổi từ v1 → v2 sau tự rà soát
Nhóm không có nhóm đối ứng ở chặng kiểm tra chéo, nên các thay đổi dưới đây đến từ việc nhóm tự rà soát bản v1 theo 4 trục (Phạm vi · Framework · Chỉ số · Hành động). Đối chiếu với v1/dashboard_hanh_dong_v1.xlsx.
Mã | Trục rà soát | v1 | v2 | Lý do
TĐ1 | Chỉ số | M1 'Tỷ lệ AI trả lời' là chỉ số QUYẾT ĐỊNH, mục tiêu ≥75%. | T1 hạ xuống 'Theo dõi', không đặt mục tiêu. Thay bằng W1 (đóng mà không phải làm lại) và P1 (QA mẫu). | Đây là activity metric: tăng cả khi AI trả lời sai, và đẩy hệ thống trả lời cả câu lẽ ra phải chuyển người.
TĐ2 | Chỉ số / bằng chứng | M2 lấy baseline 100% (11/11) từ eval local làm mốc chất lượng. | P1 không có baseline cho tới khi đo QA mẫu 50 hội thoại thật, 2 người chấm độc lập; eval local chỉ để tham chiếu. Thêm P4 (từ chối đúng: 0/4). | Baseline v1 gây hiểu lầm: chỉ trả lời 11/20 câu, judge cùng họ Gemini, không phải dữ liệu thật.
TĐ3 | Phạm vi / framework | Không có chỉ số nào cho nguyên nhân gốc NN1 phía dữ liệu (data owner, cập nhật nguồn). | Thêm W4 'Độ trễ cập nhật nguồn' + mục tiêu 5/5 nhóm tài liệu có owner; thêm P2 'có nguồn + năm áp dụng'. | Chẩn đoán Gartner-Lite ra 'Dữ liệu THIẾU' nhưng dashboard v1 không đo → framework chỉ để dán nhãn.
TĐ4 | Hành động | Cột 'khi chỉ số xấu' chung chung ('Tìm điểm vướng', 'Bổ sung xử lý', 'Xem lại cách làm'); owner 'Nhóm P-127'. | Mỗi dòng có ngưỡng số, hành động cụ thể có thời hạn, owner là vai trò trong tổ chức (QA owner, data owner, Trưởng ban tuyển sinh). | Không ai biết phải làm gì và ai làm khi chỉ số xấu.
TĐ5 | Hành động / lộ trình | Lộ trình 30–60–90 là danh sách việc, owner chung 'Nhóm P-127', dấu hiệu hoàn thành mơ hồ. | Mỗi giai đoạn có GATE định lượng và owner riêng; ngày 90 có quy tắc mở rộng / sửa / dừng rõ ràng. | Roadmap không phải cổng quyết định.
TĐ6 | Chỉ số giá trị | M6 mục tiêu '+10% tỷ lệ nộp hồ sơ' là chỉ số quyết định; M4 CSAT là chỉ số quyết định. | V2 chuyển sang 'Theo dõi' với mục tiêu 'không giảm'; giá trị đo bằng V1 (giờ cán bộ từ log, thay cho số tự khai 4–6 giờ/ngày trong PRD). CSAT bỏ khỏi bảng. | Tỷ lệ nộp hồ sơ phụ thuộc mùa vụ, không quy được cho AI; CSAT là tự khai, tỷ lệ phản hồi thấp.

## 8_Kiem_tra
Tự kiểm theo yêu cầu nộp bài (§6.4) — tính bằng công thức từ sheet Dashboard
Kiểm tra | Kết quả | Yêu cầu
Số chỉ số product-level | 8 | ≥1
Số chỉ số workflow-level | 4 | ≥1
Ô baseline còn trống | 0 | 0
Ô target còn trống | 0 | 0
Ô nguồn dữ liệu còn trống | 0 | 0
Ô owner còn trống | 0 | 0
Ô 'hành động khi xấu' còn trống | 0 | 0
Số chỉ số tầng 3–5 (năng suất / chất lượng / giá trị) | 11 | ≥2
Số chỉ số dùng để ra quyết định | 9 | —